## Slide 1: Структурное подразделение МАОУ Новотарманской СОШ
Паспорт проекта
«Зеленая лаборатория для маленьких исследователей»
2023г

## Slide 2
Номинация проекта | «Зеленые лаборатории под открытым небом» в Тюменском районе» | 
Наименование проекта | «Зеленые лаборатория для маленьких исследователей» | 
Наименование учреждения | Структурное подразделение МАОУ Новотарманская СОШ | 
Руководитель проекта |  | 
Проектная команда |  | 
Срок реализации | Долгосрочный ( 7 месяцев) | 
Начало реализации | 1 февраля 2023год | 
Информация о партнерах проекта |  | 
Наименование партнеров |  | ООО "ТК ТюменьАгро"
Формы сотрудничества |  | Коллективные , индивидуальные, наглядно-информационные.

## Slide 3: " Умей открывать перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открывать так чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что- то недосказанное, чтобы ребенку захотелось узнать еще и еще раз возвращаться к тому, что узнал. В.А Сухомлинский.
1. Краткое содержание проекта: | Проект «Зеленая лаборатория для маленьких исследователей» направлен на развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей по выращиванию растений в комнатных, тепличных условиях, на открытом грунте с применением различных инновационных технологий. На I этапе реализации проекта познавательно-исследовательская работа направлена на выявление знаний детей о растениях, подбор литературы (рассказы, сказки, стихи, загадки, о растениях и овощах), иллюстрационного материала (сюжетные и предметные картинки),приобретение необходимого оборудования (контейнеры, грунт, семена растений); На 2 этапе познавательно –исследовательская деятельность направлена на изучение семейства Крестоцветных. Предполагается выращивать разные сорта капусты, создавая определенные условия. На 3 этапе воспитанники обобщают полученные знания исследовательской деятельности через художественную, театральную и практическую деятельность. В рамках проекта предполагается: -осуществление исследования воды, воздуха, почвы, света; -изучать особенности выращивания овощных и цветковых растений; -научить отличать здоровые растения от «слабых»; -изучать влияние факторов природы на рост и развитие растений; -обобщать, делать выводы.
2. Территория реализации проекта: | 655551,Тюменская область, Тюменский район, д.Нариманова, ул. Центральная, д.26
3. Основные целевые группы (с указанием количества): | Воспитанники старшей группы-18 детей Воспитатели –2, помощник воспитателя-2 Родители -18 человек
4. Основная цель и задачи проекта: | Цель: создание условий для развития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к исследовательской деятельности через вовлечение дошкольников в практическую деятельность по выращиванию культурных огородных растений. Задачи: -формировать интерес к познавательно-исследовательской деятельности; -расширять знания детей об особенностях строения и условиях роста растений; -привлекать детей к активной самостоятельной деятельности по выращиванию растений; -развивать творческие способности детей, любознательность, поисковую деятельность; -воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; -активизировать речь и обогащать словарь детей; -развивать эмоциональную отзывчивость; -формировать партнерские взаимоотношения между педагогами, детьми и родителями.

## Slide 4: 5. Календарный план реализации проекта (этапы)
№ | Мероприятия Этапы реализация проекта (старшая группа) | Сроки (дд.мм.гг.)
I | Подготовительный этап | 
 | 1. «Лаборатория огородных наук» (опыты исследования воды, воздуха, почвы и т.д. ,ведение дневника наблюдения) 2.«Про капусту в огороде, Я хочу вам рассказать» (собрание коллекции семян семейства Крестоцветных , исследование семян, обсуждение с родителями, беседы, опыты, эксперименты) | Январь-февраль 2023г
II | Основной этап | 
 | 1.« Вот какая у меня огородная семья»!» (проектирование модели огорода на окне, посадка семян капусты, беседы, опыты: «Лабиринт», «Сила растения»; ведение дневника наблюдения) | Февраль-апрель 2023г
 | 2. «Я готовлю огород, у меня все прорастет» ( подготовка огорода к высадке растений: рассадой, семенами, в парник и открытый грунт) Наблюдения: отличие сортов друг от друга по оттенку зелёных цветов, влияние времени посадки на прорастание, ведение дневника наблюдения. | Май-июнь 2023г
 | 3.«Есть у нас свой огород…Много там всего растёт»(наблюдение, уход, сбор первого урожая, фото отчеты, ведение дневника наблюдения) Опыты: 1.Влияние полива на рост растений. | Июль-август 2023г
III | Заключительный этап | 
 | 1.«Убрана капуста и до вешних дней, Будет очень сытно и полезно с ней» (сбор урожая, оформление книги - раскраски «Витамины с грядки»; оформление книги – рецептов с помощью родителей «Ах, капуста, так капуста!», фотоконкурс «Вкусные блюда из овощей» | Сентябрь2023г
 | 2. «Овощной переполох» театрализованное представление | Октябрь 2023г
 | 3. «Ай да, Барыня Капуста» (составление рассказов из опыта работы, художественное творчество, лепка, изо, аппликация, разучивание стихов, загадки про овощи, дидактические и подвижные игры. | Ноябрь-декабрь 2023г

## Slide 5
6. Рекламное сообщение о проекте. (Рекламные листовки, публикации в СМИ, оповещения на сайте) |  |  |  | 
7.Ожидаемые результаты Для воспитанников: Сформированы понятия о жизненно необходимых условиях для растений и их влияние на развитие растений; Сформированы умения устанавливать последовательность стадий развития растений, связывая изменяющиеся их внешние признаки с определенным периодом развития; Сформированы навыки сотрудничества, коллективизма, заботливого отношения к растениям, представление о семени, как части природы, о том, что в природе все взаимосвязано; Развита познавательно- исследовательская деятельность. Для педагогов: Повышение теоретического уровня и профессионализма; Внедрение современных форм и методов работы по экологическому воспитанию; Личностный и профессиональный рост; Самореализация. Для родителей: Активное участие в реализации проекта; Повышение уровня экологического сознания. |  |  |  | 
Количественные показатели ( указать подробно количественные результаты) | Воспитанники старшей группы- 18, взрослые (педагоги, родители) до 21 человек. |  |  | 
Качественные показатели (указать подробно качественные результаты) | 1.Успешное функционирование «Зеленой лаборатории под откры»; 2.Высокие показатели воспитанников в познавательно-исследовательской, агрономической деятельности. 3.Активное участие родителей в реализации проекта. |  |  | 
8. Дальнейшая реализация проекта Поиск инноваций по выращиванию овощных и цветочных растений. |  |  |  | 
9. Детализированная смета расходов |  |  |  | 
№ | Статья расходов | Стоимость (ед.),руб. | Кол-во единиц | Всего руб.